## Arkusz1
Zadania – główne i podzadania | Zakładany czas potrzebny na realizację | Grupa zadań | Zrealizowane
Szkielet projektu | 2h | Management | TAK
Utworzenie trello | 0.5h
Utworzenie repozytorium | 0.5h
Plan projektu | 0.5h
Szkielet projektu | 0.5h
Opcje | 3h | Code | TAK
Ekran opcji | 1h
Implementacja funkcjonalnego wyboru na ekranie opcji | 1.5h
Podświetlenie obecnie wybranej opcji | 0.5h
Statystyki wygranych | 1h | Code | TAK
Ekran statystyk | 0.5h
Tworzenie i odczytywanie statystyk z pliku | 0.5h
Menu główne | 11h | Code | TAK
Utworzenie ekranu menu | 3h
Implementacja efektów graficznych i muzyki | 2h
Funkcjonalności menu | 6h
PvP |  | Code | IN-PROGRESS
SI |  | Code | IN-PROGRESS
Stworzenie funkcjonalności optymalnego przeciwnika | 9h
Stworzenie funkcjonalności losowego przeciwnika | 1h
Integracja z kodem gry | 3h
Grafika |  | Design | IN-PROGRESS
Timer | 3h | Code | TO-DO
Dodanie timera | 2h
Wpływ timera na wynik gry | 1h